## 建築用記入例
| 安全衛生パトロール用資料（建築用） | [30 empty] | 令和 |  |  | 1 |  | 年 |  | 10 | 月 | 26 | 日現在
工 事 の 概 要 | 工 事 名 | [5 empty] | 建災防会館新築工事
| 工事場所 | [5 empty] | 京都市中京区○○
| 発注者名 | [5 empty] | 京都府○◎土木事務所 | [18 empty] | 設計監理
| 請負者名 | [5 empty] | ◎○建設
| 工 期 | [6 empty] | H | 21 | 年 | 4 |  | 月 | 1 | 日 | ～ |  | 21 |  | 年 | 12 |  | 月 | 31 | 日 |  |  | 請負金額： | [5 empty] | ￥ |  | 820000000 |  |  |  |  | （税込み）
| 工事範囲 （該当に○印） | [5 empty] | 1．建築工事 | [9 empty] | ２．電気工事 | [8 empty] | ３．給排水衛生ガス工事 | [11 empty] | ４．空間工事
[7 empty] | ５．解体工事 | [9 empty] | ６．外構工事 | [8 empty] | ７．土木工事 | [11 empty] | ８．その他
| 構造規模 （概略を記入） | [5 empty] | 構 造 | [7 empty] | RC構造 地下1階、地上3階建、一部SRC
[7 empty] | 建築面積 | [7 empty] | 30000 |  |  |  |  | ㎡ | [5 empty] | 軒 高 | [9 empty] | 9.57 |  |  |  | ｍ
[7 empty] | 延床面積 | [7 empty] | 5000 |  |  |  |  | ㎡ | [5 empty] | 最 高 高さ | [9 empty] | 11.7 |  |  |  | ｍ
[7 empty] | 最高階高 | [7 empty] | 11.5 |  |  |  |  | ｍ | [5 empty] | 最深基礎下 | [9 empty] | 4.5 |  |  |  | ｍ
| 特殊事情 (該当があれば記入) | [5 empty] | 地元との協定で、・・・・・・
前面道路が狭小なため・・・
| 進捗率 | [24 empty] | 全体進捗率 | [5 empty] | 60 |  | ％ |  | （計画進捗率 | [5 empty] | ％）
安 全 衛 生 管 理 概 要 | 責任者名 | [5 empty] | 統括安全衛生責任者 | [6 empty] | あああ | [5 empty] | 元方安全衛生管理者 | [5 empty] | あああ | [6 empty] | 店社安全衛生管理者
[7 empty] | （統括安全衛生責任者欄は統括管理をしている人を記入） | [25 empty] | （店社管理者または店社担当者を記入）
| 安全衛生方針 | [5 empty] | 全工期無事故無災害を達成・・・・・
| 重点目標等 | [5 empty] | （全体） |  |  |  |  | ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄを積極的に導入し・・・・
[7 empty] | （月次） |  |  |  |  | 墜落災害を防止するため・・・・を徹底する。
| 労災保険加入状況 | [6 empty] | ・ | 当該工事で加入済み | [8 empty] | ・ | 一括有期事業で加入済み | [11 empty] | ・ | 未加入 | [5 empty] | （いずれかに○印）
[7 empty] | ・ | 適用事業報告 | [7 empty] | ・ | 架設通路高さ･長さが10m以上で60日以上) | [13 empty] | ・ | 圧気工法による作業
[7 empty] | ・ | 共同企業体代表者届 | [7 empty] | ・ | 足場(高さ10m以上で60日以上)､つり･張出足場 | [13 empty] | ・ | ｸﾚｰﾝ設置報告(0.5～3t未満）､届(3t以上)
| 労基署等への届出 （該当項目に○印） | [5 empty] | ・ | 特定元方事業開始報告 | [7 empty] | ・ | 型枠支保工(支柱高さ3.5m以上) | [13 empty] | ・ | 移動式ｸﾚｰﾝ設置報告(3t以上)
[7 empty] | ・ | 寄宿舎設置届 | [7 empty] | ・ | 建築・工作物(高さ31m以上で橋梁除く) | [13 empty] | ・ | ﾃﾞﾘｯｸ設置報告(0.5～2t未満）､届(2t以上)
[7 empty] | ・ | 軌道装置（6ヶ月以上） | [7 empty] | ・ | 橋梁（支間50m以上） | [13 empty] | ・ | ｴﾚﾍﾞｰﾀ設置報告(0.25～1t未満で60日以上）､届(1t以上)
| (右記項目以外の届出等は空欄に記入） | [5 empty] | ・ | ずい道(内部労働者立入) | [7 empty] | ・ | 橋梁上部工(人口集中地域の支間30～50m） | [13 empty] | ・ | 建設用ﾘﾌﾄ設置報告(0.25t以上)、届(h18m､0.25t以上）
[7 empty] | ・ | 吹付け石綿等の除去 | [7 empty] | ・ | 地山掘削(掘削高さ10m以上) | [13 empty] | ・ | 石綿事前調査報告
[7 empty] | ・ | [8 empty] | ・ | [14 empty] | ・
| 労働統計 | [5 empty] | 労働延人員： | [6 empty] | 2222 |  |  |  | 人 |  |  |  | 休業災害： |  |  |  |  | 0 |  | 件 | [5 empty] | 度数率： |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 労働延時間： | [6 empty] | 17776 |  |  |  | 時間 |  |  |  | （休業4日以上のもの） | [12 empty] | 強度率： |  |  |  |  | 0
|  | 22 |  | 月 | 22 | 日現在 | 備 考 ： | [6 empty] | あああああ
| （該当に○印） |  | 定例行事 実施状況 |  |  |  | 災害防止協議会 | [12 empty] | 安全大会/安全訓練等 | [12 empty] | 店社の安全衛生ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
[7 empty] | 定期に実施・未実施 | [12 empty] | 定期に実施・未実施 | [12 empty] | 定期に実施・未実施
|  |  | ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ のへ取組み |  |  |  | 施工計画/工法選定/災防協などで | [12 empty] | 作業手順書において | [12 empty] | 朝礼の危険予知活動において
[7 empty] | 導入している・いない | [12 empty] | 導入している・いない | [12 empty] | 導入している・いない
|  |  | 安衛ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑへの取組み |  |  |  | 外部認証を取得し、 運用している | [7 empty] | ・ | 認証は取得していないが 自社の要領は構築･運用している | [12 empty] | ・ | 今後取組む予定 | [7 empty] | ・ | その他
（ ）
|  |  | 職長･安全 衛生責任者 |  |  |  | 職長･安全衛生責任者を現場に選任するよう 配慮している 特に配慮はしていない
|  |  | （該当に○印） |  |  |  | 5年以内に能力向上教育を受講するよう 指導している 特に指導はしていない 今後指導する
|  |  | 墜落制止用器具 |  |  |  | 高さ5ｍを超える箇所ではﾌﾙﾊｰﾈｽ型を使用するよう 指導している 特には配慮していない
ﾌﾙﾊｰﾈｽ型を用いて作業する従事者に特別教育を受講するよう 指導している 特には指導していない
| 注力している事項 又は安衛上の問題 （あれば記入） | [5 empty] | ・作業ごとに安全作業手順を・・・・
・
| 本日の作業状況 |  |  | 作業内容 |  |  | 1階で内装及び・・・・・
|  |  |  | 作業員 |  |  | 元方社員 | [6 empty] | 型枠大工 | [6 empty] | 左官工 | [5 empty] | 鉄筋工 | [7 empty] | 内装工 | [5 empty] | 合計
[7 empty] | 2 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 2
[7 empty] | サッシ工 | [6 empty] | 工 | [6 empty] | 工 | [5 empty] | 工 | [7 empty] | 工 | [5 empty] | 22
3
|  |  |  | 主要機械 |  |  | ・ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
|  |  |  | 立入禁止箇所 |  |  | 2階は型枠支保工解体中につき立ち入り禁止。
| 本様式のﾃﾞｰﾀが必要な場合京都府支部までご連絡ください。 | [35 empty] | 建災防京都府支部 2022.04

## 土木用記入例
| 安全衛生パトロール用資料（土木用） | [31 empty] | 令和 |  |  | 1 |  | 年 |  | 10 | 月 | 26 | 日現在
工 事 の 概 要 | 工 事 名 | [5 empty] | 日本橋下部工改良工事
| 工事場所 | [5 empty] | 舞鶴市・・・
| 発注者名 | [5 empty] | 京都府○◎土木事務所
| 請負者名 | [5 empty] | ◎○建設
| 工 期 | [6 empty] | H | 21 | 年 | 4 |  | 月 | 1 | 日 | ～ |  | 21 |  | 年 | 12 |  | 月 | 31 |  | 日 |  |  | 請負金額： | [5 empty] | ￥ |  | 60000000 |  |  |  |  | （税込み）
| 工事目的 | [5 empty] | 府道▲号線の・・・・
| 特殊事情 (該当があれば記入) | [5 empty] | ・現在供用中の道路との離隔が・・・・・
| 工事内容 （概略を記入） | [5 empty] | 主 要 工 種 | [12 empty] | 工事数量/規模 | [6 empty] | 概算の進捗率 | [9 empty] | 備考
[7 empty] | 基礎ぐい | [12 empty] | 24本 | [6 empty] | 100% | [9 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ製Φ600 L=8m
[7 empty] | 橋梁下部工 | [12 empty] | 2基 | [6 empty] | 70% | [9 empty] | 幅8.4m 高さ6.3m
[7 empty] | ﾌﾞﾛｯｸ積工 | [12 empty] | 270㎡ | [6 empty] | 0%
[7 empty] | 土工事 | [12 empty] | 1式 | [6 empty] | 40%
| 進捗率 | [25 empty] | 全体進捗率 | [5 empty] | 60 |  | ％ |  | （計画進捗率 | [5 empty] | ％）
安 全 衛 生 管 理 概 要 | 責任者名 | [5 empty] | 統括安全衛生責任者 | [6 empty] | あああ | [5 empty] | 元方安全衛生管理者 | [6 empty] | あああ | [6 empty] | 店社安全衛生管理者
[7 empty] | （統括安全衛生責任者欄は統括管理をしている人を記入） | [26 empty] | （店社管理者または店社担当者を記入）
| 安全衛生方針 | [5 empty] | 全工期無事故無災害を達成・・・・・
| 重点目標等 (該当があれば記入) | [5 empty] | （全体） |  |  |  |  | ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄを積極的に導入し・・・・
[7 empty] | （月次） |  |  |  |  | 墜落災害を防止するため・・・・を徹底する。
| 労災保険加入状況 | [6 empty] | ・ | 当該工事で加入済み | [8 empty] | ・ | 一括有期事業で加入済み | [12 empty] | ・ | 未加入 | [5 empty] | （いずれかに○印）
[7 empty] | ・ | 適用事業報告 | [7 empty] | ・ | 架設通路(高さ･長さが10m以上で60日以上) | [14 empty] | ・ | 圧気工法による作業
[7 empty] | ・ | 共同企業体代表者届 | [7 empty] | ・ | 足場(高さ10m以上で60日以上)､つり･張出足場 | [14 empty] | ・ | ｸﾚｰﾝ設置報告(0.5～3t未満）､届(3t以上)
| 労基署等への届出 （該当項目に○印） | [5 empty] | ・ | 特定元方事業開始報告 | [7 empty] | ・ | 型枠支保工(支柱高さ3.5m以上) | [14 empty] | ・ | 移動式ｸﾚｰﾝ設置報告(3t以上)
[7 empty] | ・ | 寄宿舎設置届 | [7 empty] | ・ | 建築・工作物(高さ31m以上で橋梁除く) | [14 empty] | ・ | ﾃﾞﾘｯｸ設置報告(0.5～2t未満）､届(2t以上)
[7 empty] | ・ | 軌道装置（6ヶ月以上） | [7 empty] | ・ | 橋梁（支間50m以上） | [14 empty] | ・ | ｴﾚﾍﾞｰﾀ設置報告(0.25～1t未満で60日以上）､届(1t以上)
| (右記項目以外の届出等は空欄に記入） | [5 empty] | ・ | ずい道(内部労働者立入) | [7 empty] | ・ | 橋梁上部工(人口集中地域の支間30～50m） | [14 empty] | ・ | 建設用ﾘﾌﾄ設置報告(0.25t以上)、届(h18m､0.25t以上）
[7 empty] | ・ | 吹付け石綿等の除去 | [7 empty] | ・ | 地山掘削(掘削高さ10m以上) | [14 empty] | ・ | 石綿事前調査報告
[7 empty] | ・ | [8 empty] | ・ | [15 empty] | ・
| 労働統計 | [5 empty] | 労働延人員： | [6 empty] | 2222 |  |  |  | 人 |  |  |  | 休業災害： | [5 empty] | 0 |  | 件 | [5 empty] | 度数率： |  |  |  |  | 0
|  | 22 |  | 月 | 22 | 日現在 | 労働延時間： | [6 empty] | 17776 |  |  |  | 時間 |  |  |  | （休業4日以上のもの） | [13 empty] | 強度率： |  |  |  |  | 0
| （該当に○印） |  | 定例行事 実施状況 |  |  |  | 災害防止協議会 | [12 empty] | 安全大会/安全訓練等 | [13 empty] | 店社の安全衛生ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
[7 empty] | 定期に実施・未実施 | [12 empty] | 定期に実施・未実施 | [13 empty] | 定期に実施・未実施
|  |  | ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ のへ取組み |  |  |  | 施工計画/工法選定/災防協などで | [12 empty] | 作業手順書において | [13 empty] | 朝礼の危険予知活動において
[7 empty] | 導入している・いない | [12 empty] | 導入している・いない | [13 empty] | 導入している・いない
|  |  | 安衛ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑへの取組み |  |  |  | 外部認証を取得し、 運用している | [7 empty] | ・ | 認証は取得していないが 自社の要領は構築･運用している | [13 empty] | ・ | 今後取組む予定 | [7 empty] | ・ | その他
（ ）
|  |  | 職長･安全 衛生責任者 |  |  |  | 職長･安全衛生責任者を現場に選任するよう 配慮している 特に配慮はしていない
|  |  | （該当に○印） |  |  |  | 5年以内に能力向上教育を受講するよう 指導している 特に指導はしていない 今後指導する
|  |  | 墜落制止用器具 |  |  |  | 高さ5ｍを超える箇所ではﾌﾙﾊｰﾈｽ型を使用するよう 指導している 特には配慮していない
ﾌﾙﾊｰﾈｽ型を用いて作業する従事者に特別教育を受講するよう 指導している 特には指導していない
注力している事項 又は安衛上の問題 （あれば記入）
| 本日の作業状況 |  |  | 作業内容 作業員 |  |  | 工種・作業内容 | [17 empty] | 作業員数 | [5 empty] | 使用機械・設備 | [10 empty] | 台 数
[7 empty] | 元方社員 | [17 empty] | 2 | [5 empty] | バックホウ 0.7 | [10 empty] | 1
[7 empty] | 下部工 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ型枠組立 | [17 empty] | 6 | [5 empty] | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 11t | [10 empty] | 2
[7 empty] | ﾌﾞﾛｯｸ積基礎掘削 | [17 empty] | 3
[7 empty] | （計） | [17 empty] | 11 | [16 empty] | 3
|  |  |  | 立入禁止箇所 |  |  | 掘削中のﾊﾞｯｸﾎｳ周辺
| 本様式のﾃﾞｰﾀが必要な場合は京都府支部までご連絡ください。 | [36 empty] | 建災防京都府支部 2022.04

## 土木用
| 安全衛生パトロール用資料（土木用） | [25 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日現在
工 事 の 概 要 | 工 事 名
工事場所
発注者名
請負者名
| 工 期 |  |  |  |  | Ｒ |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 請負金額： | [5 empty] | ￥ | [6 empty] | （税込み）
工事目的
特殊事情 (該当があれば記入)
| 工事内容 （概略を記入） |  |  |  | 主 要 工 種 | [10 empty] | 工事数量/規模 |  |  |  |  | 概算の進捗率 | [9 empty] | 備考
| 進捗率 | [19 empty] | 全体進捗率 | [7 empty] | ％ |  | （計画進捗率 | [5 empty] | ％）
安 全 衛 生 管 理 概 要 | 責任者名 |  |  |  | 統括安全衛生責任者 | [10 empty] | 元方安全衛生管理者 | [11 empty] | 店社安全衛生管理者
[5 empty] | （統括安全衛生責任者欄は統括管理をしている人を記入） | [22 empty] | （店社管理者または店社担当者を記入）
安全衛生方針
| 重点目標等 (該当があれば記入) |  |  |  | （全体）
（月次）
| 労災保険加入状況 |  |  |  |  | ・ | 当該工事で加入済み | [6 empty] | ・ | 一括有期事業で加入済み | [10 empty] | ・ | 未加入 | [5 empty] | （いずれかに○印）
[5 empty] | ・ | 適用事業報告 | [5 empty] | ・ | 架設通路(高さ･長さが10m以上で60日以上) | [12 empty] | ・ | 圧気工法による作業
[5 empty] | ・ | 共同企業体代表者届 | [5 empty] | ・ | 足場(高さ10m以上で60日以上)､つり･張出足場 | [12 empty] | ・ | ｸﾚｰﾝ設置報告(0.5～3t未満）､届(3t以上)
| 労基署等への届出 （該当項目に○印） |  |  |  | ・ | 特定元方事業開始報告 | [5 empty] | ・ | 型枠支保工(支柱高さ3.5m以上) | [12 empty] | ・ | 移動式ｸﾚｰﾝ設置報告(3t以上)
[5 empty] | ・ | 寄宿舎設置届 | [5 empty] | ・ | 建築・工作物(高さ31m以上で橋梁除く) | [12 empty] | ・ | ﾃﾞﾘｯｸ設置報告(0.5～2t未満）､届(2t以上)
[5 empty] | ・ | 軌道装置（6ヶ月以上） | [5 empty] | ・ | 橋梁（支間50m以上） | [12 empty] | ・ | ｴﾚﾍﾞｰﾀ設置報告(0.25～1t未満で60日以上）､届(1t以上)
| (右記項目以外の届出等は空欄に記入） |  |  |  | ・ | ずい道(内部労働者立入) | [5 empty] | ・ | 橋梁上部工(人口集中地域の支間30～50m） | [12 empty] | ・ | 建設用ﾘﾌﾄ設置報告(0.25t以上)、届(h18m､0.25t以上）
[5 empty] | ・ | 吹付け石綿等の除去 | [5 empty] | ・ | 地山掘削(掘削高さ10m以上) | [12 empty] | ・ | 石綿事前調査報告
[5 empty] | ・ | [6 empty] | ・ | [13 empty] | ・
| 労働統計 |  |  |  | 労働延人員： | [8 empty] | 人 |  |  | 休業災害： |  |  |  |  | 0 |  | 件 | [5 empty] | 度数率： |  |  |  |  | 0
|  |  | 月 | 日現在 | 労働延時間： |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 時間 |  |  | （休業4日以上のもの） | [12 empty] | 強度率： |  |  |  |  | 0
| （該当に○印） | 定例行事 実施状況 |  |  | 災害防止協議会 | [10 empty] | 安全大会/安全訓練等 | [11 empty] | 店社の安全衛生ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
[5 empty] | 定期に実施・未実施 | [10 empty] | 定期に実施・未実施 | [11 empty] | 定期に実施・未実施
|  | ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ のへ取組み |  |  | 施工計画/工法選定/災防協などで | [10 empty] | 作業手順書において | [11 empty] | 朝礼の危険予知活動において
[5 empty] | 導入している・いない | [10 empty] | 導入している・いない | [11 empty] | 導入している・いない
|  | 安衛ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑへの取組み |  |  | 外部認証を取得し、運用している | [5 empty] | ・ | 認証は取得していないが 自社の要領は構築･運用している | [11 empty] | ・ | 今後取組む予定 | [7 empty] | ・ | その他
（ ）
|  | 職長･安全 衛生責任者 |  |  | 職長･安全衛生責任者を現場に選任するよう 配慮している 特に配慮はしていない
|  | （該当に○印） |  |  | 5年以内に能力向上教育を受講するよう 指導している 特に指導はしていない 今後指導する
|  | 墜落制止用器具 |  |  | 高さ5ｍを超える箇所ではﾌﾙﾊｰﾈｽ型を使用するよう 指導している 特には配慮していない
ﾌﾙﾊｰﾈｽ型を用いて作業する従事者に特別教育を受講するよう 指導している 特には指導していない
注力している事項 又は安衛上の問題 （あれば記入）
| 本日の作業状況 |  | 作業内容 作業員 |  | 工種・作業内容 | [13 empty] | 作業員数 | [5 empty] | 使用機械・設備 | [10 empty] | 台 数
[5 empty] | （計） | [13 empty] | 0 | [16 empty] | 0
立入禁止箇所
建災防京都府支部 2021.04

## 建築用
| 安全衛生パトロール用資料（建築用） | [25 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日現在
工 事 の 概 要 | 工 事 名
工事場所
| 発注者名 | [19 empty] | 設計監理
請負者名
| 工 期 |  |  |  |  | Ｒ |  | 年 | 月 |  | 日 | ～ |  |  |  | 年 |  |  | 月 | 日 |  |  | 請負金額： | [5 empty] | ￥ | [6 empty] | （税込み）
| 工事範囲 （該当に○印） |  |  |  | 1．建築工事 | [7 empty] | ２．電気工事 | [7 empty] | ３．給排水衛生ガス工事 | [11 empty] | ４．空間工事
[5 empty] | ５．解体工事 | [7 empty] | ６．外構工事 | [7 empty] | ７．土木工事 | [11 empty] | ８．その他
| 構造規模 （概略を記入） |  |  |  | 構 造
[5 empty] | 建築面積 | [10 empty] | ㎡ |  |  |  |  | 軒 高 | [13 empty] | ｍ
[5 empty] | 延床面積 | [10 empty] | ㎡ |  |  |  |  | 最 高 高さ | [13 empty] | ｍ
[5 empty] | 最高階高 | [10 empty] | ｍ |  |  |  |  | 最深基礎下 | [13 empty] | ｍ
特殊事情 (該当があれば記入)
| 進捗率 | [19 empty] | 全体進捗率 | [7 empty] | ％ |  | （計画進捗率 | [5 empty] | ％）
安 全 衛 生 管 理 概 要 | 責任者名 |  |  |  | 統括安全衛生責任者 | [10 empty] | 元方安全衛生管理者 | [11 empty] | 店社安全衛生管理者
[5 empty] | （統括安全衛生責任者欄は統括管理をしている人を記入） | [22 empty] | （店社管理者または店社担当者を記入）
安全衛生方針
| 重点目標等 |  |  |  | （全体）
（月次）
| 労災保険加入状況 |  |  |  |  | ・ | 当該工事で加入済み | [6 empty] | ・ | 一括有期事業で加入済み | [10 empty] | ・ | 未加入 | [5 empty] | （いずれかに○印）
[5 empty] | ・ | 適用事業報告 | [5 empty] | ・ | 架設通路高さ･長さが10m以上で60日以上) | [12 empty] | ・ | 圧気工法による作業
[5 empty] | ・ | 共同企業体代表者届 | [5 empty] | ・ | 足場(高さ10m以上で60日以上)､つり･張出足場 | [12 empty] | ・ | ｸﾚｰﾝ設置報告(0.5～3t未満）､届(3t以上)
| 労基署等への届出 （該当項目に○印） |  |  |  | ・ | 特定元方事業開始報告 | [5 empty] | ・ | 型枠支保工(支柱高さ3.5m以上) | [12 empty] | ・ | 移動式ｸﾚｰﾝ設置報告(3t以上)
[5 empty] | ・ | 寄宿舎設置届 | [5 empty] | ・ | 建築・工作物(高さ31m以上で橋梁除く) | [12 empty] | ・ | ﾃﾞﾘｯｸ設置報告(0.5～2t未満）､届(2t以上)
[5 empty] | ・ | 軌道装置（6ヶ月以上） | [5 empty] | ・ | 橋梁（支間50m以上） | [12 empty] | ・ | ｴﾚﾍﾞｰﾀ設置報告(0.25～1t未満で60日以上）､届(1t以上)
| (右記項目以外の届出等は空欄に記入） |  |  |  | ・ | ずい道(内部労働者立入) | [5 empty] | ・ | 橋梁上部工(人口集中地域の支間30～50m） | [12 empty] | ・ | 建設用ﾘﾌﾄ設置報告(0.25t以上)、届(h18m､0.25t以上）
[5 empty] | ・ | 吹付け石綿等の除去 | [5 empty] | ・ | 地山掘削(掘削高さ10m以上) | [12 empty] | ・ | 石綿事前調査報告
[5 empty] | ・ | [6 empty] | ・ | [13 empty] | ・
| 労働統計 |  |  |  | 労働延人員： | [8 empty] | 人 |  |  |  | 休業災害： |  |  |  | 0 |  | 件 | [5 empty] | 度数率： |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 労働延時間： |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 時間 |  |  |  | （休業4日以上のもの） | [11 empty] | 強度率： |  |  |  |  | 0
|  |  | 月 | 日現在 | 備 考 ：
| （該当に○印） | 定例行事 実施状況 |  |  | 災害防止協議会 | [10 empty] | 安全大会/安全訓練等 | [11 empty] | 店社の安全衛生ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
[5 empty] | 定期に実施・未実施 | [10 empty] | 定期に実施・未実施 | [11 empty] | 定期に実施・未実施
|  | ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ のへ取組み |  |  | 施工計画/工法選定/災防協などで | [10 empty] | 作業手順書において | [11 empty] | 朝礼の危険予知活動において
[5 empty] | 導入している・いない | [10 empty] | 導入している・いない | [11 empty] | 導入している・いない
|  | 安衛ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑへの取組み |  |  | 外部認証を取得し、 運用している | [5 empty] | ・ | 認証は取得していないが 自社の要領は構築･運用している | [11 empty] | ・ | 今後取組む予定 | [7 empty] | ・ | その他
（ ）
|  | 職長･安全 衛生責任者 |  |  | 職長･安全衛生責任者を現場に選任するよう 配慮している 特に配慮はしていない
|  | （該当に○印） |  |  | 5年以内に能力向上教育を受講するよう 指導している 特に指導はしていない 今後指導する
|  | 墜落制止用器具 |  |  | 高さ5ｍを超える箇所ではﾌﾙﾊｰﾈｽ型を使用するよう 指導している 特には配慮していない
ﾌﾙﾊｰﾈｽ型を用いて作業する従事者に特別教育を受講するよう 指導している 特には指導していない
注力している事項 又は安衛上の問題 （あれば記入）
| 本日の作業状況 |  | 作業内容
|  |  | 作業員 |  | 元方社員 |  |  |  |  | 型枠大工 | [6 empty] | 左官工 |  |  |  |  | 鉄筋工 | [7 empty] | 内装工 | [5 empty] | 合計
[5 empty] | サッシ工 |  |  |  |  | 工 | [6 empty] | 工 |  |  |  |  | 工 | [7 empty] | 工 | [5 empty] | 0
主要機械
立入禁止箇所
建災防京都府支部 2022.04