## 支概（例）
型わく支保工 概要書
参考様式 | [7 empty] | 2013-11-01 |  |  | 作成
支柱の高さ | 一般 | 梁部3.480 スラブ部3.908 |  | ｍ | 設置期間 |  | 組立着手 |  | 2013-12-10
| 最高 | 3.908 |  | ｍ |  |  | 解体終了 |  | 2014-03-14
支保工の 種類 | イ．パイプサポート ロ．ウィング（パーマネント）サポート ハ．単 管 ニ．組立鋼柱（三角サポート、四角サポート等） ホ．わく組 ヘ．その他（ ）
JIS規格 |  |  |  |  | 仮説工業会認定
材質 及び 主要寸法 | せき板 |  | 合板ベニヤ板 ( t = 1.2mm ) |  |  | 支柱 |  | パイプサポート( 鋼管 )
| 根太 |  | 鋼管バタ角 ( 60mm × 60mm ) |  |  | 水平つなぎ |  | 単管( φ48.6 )
| 大引き |  | 鋼管バタ角 ( 60mm × 60mm ) |  |  | 根がらみ |  | 単管( φ48.6 )
鋼製はり（支保はり） |  | 有 ・ 無 |  | 形式 | - | スパン |  | -
設計荷重・許容応力(水平荷重の検討含む) |  |  |  | 別添 強度計算書・図面のとおり | [5 empty] | № | 1
各部の構造・組立及び補強内容 | [10 empty] | 別添 図面
１ | 滑動防止 |  |  |  |  | 沈下防止 |  |  |  |  | №
脚部 | 根がらみ |  | 2方向 |  |  | 敷板敷角 |  | なし
| （単管・クランプ） |  | φ48.6・自交、自在 |  |  | コンクリート上 |  | 土間コン直置き
２ | 滑動防止 |  |  |  |  | 取付方法 |  |  |  |  | №
支柱上端 | 根太と大引き |  |  |  |  | クロス金物
| 大引きとサポート |  |  |  |  | バタ受け金物（差し込み式）
３ | 緊結材・継手材 |  |  |  |  | 取付方法 |  |  |  |  | №
接続部 | サポートと水平つなぎ |  |  |  |  | 緊結金具ＳＣＬＬ
継手部 | 斜材と水平材 |  |  |  |  | クランプ(自交・自在)
４ | 設置方法・取付方法 |  |  |  |  | 部材 |  |  |  |  | №
水平継ぎ | ＬＣ60・30・23 |  |  |  |  | 緊結金具ＳＣＬＬ
| 単管(φ48.6) |  |  |  |  | クランプ(自交・自在)
変位防止措置 つなぎ両端壁等固定 ・ 筋かい（単管 ・ チェーン）
５ | （イ）開口部・ダメ穴上の組立方法 | [9 empty] | №
その他 | （ロ）段上組立の措置（支柱間の敷板敷角の緊結固定）
(必要により補強) | （ハ）曲面型わくにおける支柱の控え浮上り防止
コンクリート打設の方法 |  |  | コンクリートポンプ車による打設
組立て解体等の 災害防止対策の方法 |  |  | ①組立図、施工要領書に基づき作業を行う。 ②作業主任者を選任し作業を直接指揮させる。 ③使用材料の点検し、不良品を取り除く。 ④関係者以外立入禁止にする。
型わく支保工の組立て等作業主任者：職氏名 |  |  |  | （株）○○工務店 |  |  |  | 技能講習 修了証番号 |  | 第○○○○号
職長 ○○ ○○○
会社名 | 京都建設（株） |  |  |  | 社内審査を実施 した者の 職氏名 |  |  | 工事部長 |  |  | ㊞
田中 一夫